## Chi tiết dự án
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
PHỤ LỤC 02b
BÁO CÁO TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022
Đơn vị: triệu đồng
|  | STT | Nội dung | Thời gian khởi công và hoàn thành | Quyết định đầu tư dự án (Điều chỉnh nếu có) |  | Luỹ kế vốn đã bố trí đến hết năm 2021 | Kế vốn hoạch năm 2022 |  |  | Giải ngân đến ngày 12/7/2022 |  |  | Tỷ lệ giải ngân 2022 (%) | Tỷ lệ giải ngân 2021 kéo dài (%) | Trung hạn 2021-2025 TTgCP giao (đã ĐC theo QĐ 236 ngày 21/2/2022) | Trung hạn 2021-2025 Bộ giao (QĐ 1876 ngày 30/9/2021) | Kế hoạch năm 2022 ( giao lần 1) tại QĐ số 2652/QĐ-BTNMT ngày 30/12/2021 | TTgCP giao tại QĐ 2048/QĐ-TTg ngày 06/12/2021 | Còn trả lại
[5 empty] | Số QĐ, ngày, tháng, năm | Tổng mức đầu tư |  | Tổng số | Kế hoạch vốn năm 2022 điều chỉnh lần 1 | Kế hoạch vốn năm 2021 kéo dài | Tổng số | Kế hoạch vốn năm 2022 điều chỉnh lần 1 | Kế hoạch vốn năm 2021 kéo dài
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 16
|  |  | TỔNG SỐ |  |  | 5818173 | 1547882 | 1669408 | 1455947 | 213461 | 419754 | 372772 | 46982 | 25.6% | 22.01% | 4949246 | 4848331 | 1681619 | 1706311 | 250364 | 21.85%
|  |  | Vốn trong nước |  |  | 4203395 | 947564 | 1323266 | 1306500 | 16766 | 331882 | 331474 | 408 | 25.37% | 2.433% | 3308219 | 3289576 | 1306500 | 1306500 | 0
|  |  | Vốn nước ngoài |  |  | 1614778 | 600318 | 346142 | 149447 | 196695 | 87872 | 41298 | 46574 | 27.63% | 23.68% | 1641027 | 1558755 | 375119 | 399811 | 250364
|  | I | Tổng cục Môi trường |  |  | 794295 | 99807 | 328383 | 326377 | 2006 | 40419 | 40419 | 0 | 12.38% | 0% | 625295 | 625295 | 326377
0011 | 7555606 | 1 | Đầu tư xây dựng Trung tâm tích hợp, xử lý thông tin, dữ liệu và điều hành mạng lưới Quan trắc môi trường quốc gia | 2020-2023 | 2772/QĐ-BTNTM 30/10/2019 | 109914 | 67363 | 36829 | 36829 | 0 | 823 | 823 | 0 | 2.235% |  | 69914 | 69914 | 36829
0011 | 7830605 | 2 | Dự án "Đầu tư xây dựng mạng lưới quan trắc môi trường không khí (giai đoạn I)" | 2020-2023 | 2963/QĐ-BTNMT ngày 28/12/2020 | 514389 | 22000 | 250000 | 250000 | 0 | 39596 | 39596 | 0 | 15.84% |  | 512389 | 512389 | 250000
0011 | 7822262 | 3 | Quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 | 2020 - 2022 | 174/QĐ-TTg ngày 03/2/2020; số 1409/QĐ- BTNMT ngày 16/07/2021 | 27444 | 6444 | 21000 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 24444 | 24444 | 21000
|  | 4 | Xây dựng hệ thống quan trắc và cảnh báo môi trưởng biển 04 tỉnh miền Trung - Hợp phần 5: Giám sát, cảnh báo môi trường tại ven biển 04 tỉnh miền Trung thông qua hệ thống trạm quan trắc tự động, công nghệ viễn thám và kết hợp chương trình quan trắc định kỳ | 2017-2021 | 983/QĐ-BTNMT ngày 23/4/2020 | 120000 |  | 2006 | 0 | 2006 | 0 | 0 | 0
0011 | 7822263 | 5 | Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 | 2020 - 2022 | 274/QĐ-TTg ngày 18/02/2020; số 1417/QĐ-BTNMT ngày 20/7/2021 | 22548 | 4000 | 18548 | 18548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 18548 | 18548 | 18548
|  | II | Tổng cục Quản lý đất đai |  |  | 84965 | 22256 | 30359 | 20176 | 10183 | 374 | 374 | 0 | 1.854% |  | 803437 | 803437 | 20000
|  |  | - Vốn trong nước |  |  | 57214 | 16123 | 22017 | 12600 | 9417 | 374 | 374 | 0 | 2.968% |  | 109571 | 109571 | 20000
|  |  | - Vốn nước ngoài |  |  | 27751 | 6133 | 8342 | 7576 | 766 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 693866 | 693866 | 0
0011 | 7660312 | 6 | Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (VILG) (Phần do Tổng cục Quản lý đất đai thực hiện từ nguồn NSTW) | 2017 - 2023 | 1236/QĐ-BTNMT ngày 30/5/2016; 2531/QĐ-BTNMT ngày 22/12/2021 | 84965 | 22256 | 23838 | 20176 | 3662 | 374 | 374 | 0 | 1.854% |  | 803437 | 803437 | 20000
|  |  | - Vốn trong nước |  |  | 57214 | 16123 | 15496 | 12600 | 2896 | 374 | 374 | 0 | 2.968% |  | 109571 | 109571 | 20000
|  |  | - Vốn nước ngoài |  |  | 27751 | 6133 | 8342 | 7576 | 766 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 693866 | 693866
|  | 7 | Quy hoạch sự dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn 2050 | 2018-2021 | 67/NQ-CP ngày 12/5/2020; 2397/QĐ-BTNMT ngày 28/10/2020 | 40316 |  | 6521 | 0 | 6521 | 0 | 0 | 0
|  | III | Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam |  |  | 253955 | 18000 | 63370 | 63370 | 0 | 12774 | 12774 | 0 | 20.16% |  | 232955 | 232955 | 63370
0011 | 7578842 | 8 | Xây dựng cơ sở vật chất và đầu tư trang thiết bị cho Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc và Liên đoàn Địa chất và Khoáng sản biển | 2021-2023 | 2956/QĐ-BTNMT ngày 28/12/2020 | 99058 | 10500 | 40000 | 40000 | 0 | 12260 | 12260 | 0 | 30.65% |  | 98558 | 98558 | 40000
0011 | 7343133 | 9 | Xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật Liên đoàn địa chất Xạ- Hiếm | 2021-2024 | 1630/QĐ-BTNMT ngày 19/8/2021 | 99168 | 1000 | 20000 | 20000 | 0 | 514 | 514 | 0 | 2.57% |  | 98168 | 98168 | 20000
|  | 10 | Xây dựng cơ sở kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị đo lường vật lý và phân loại lưu giữ, bảo quản mẫu phóng xạ, Liên đoàn Vật lý địa chất | 2023-2026 | 1087/QĐ-BTNMT ngày 01/6/2021 | 45000 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 26000 | 26000 | 1000
0003 | 7829647 | 11 | Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 | 2021 - 2022 | 1191/QĐ-BTNMT ngày 15/6/2021 | 10729 | 6500 | 2370 | 2370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 10229 | 10229 | 2370
|  | IV | Tổng cục Khí tượng Thủy văn |  |  | 659248 | 111159 | 160943 | 77965 | 82978 | 43137 | 11820 | 31317 | 15.16% |  | 639409 | 639409 | 102208
|  |  | - Vốn trong nước |  |  | 479067 | 23358 | 77987 | 77965 | 22 | 11820 | 11820 | 0 | 15.16% |  | 476520 | 476520 | 97496
|  |  | - Vốn nước ngoài |  |  | 180181 | 87801 | 82956 | 0 | 82956 | 31317 | 0 | 31317 |  |  | 162889 | 162889 | 4712
0003 | 7582864 | 12 | Tiểu dự án Đầu tư xây dựng mạng lưới quan trắc, giám sát tài nguyên nước và tăng cường công tác điều phối việc vận hành liên hồ chứa trên lưu vực Sông Vu Gia - Thu Bồn và lưu vực Sông Cả thuộc Hợp phần 2: Quản lý an toàn đập thuộc dự án "Sửa chữa và nâng cao an toàn đập" (WB8) | 2019-2022 | 1733/QĐ-BTNMT ngày 07/8/2020 | 185894 | 92409 | 83604 | 626 | 82978 | 31740 | 423 | 31317 | 67.57% |  | 165702 | 165702 | 5817
|  |  | - Vốn trong nước |  |  | 5713 | 4608 | 0 | 626 | 22 | 0 | 423 | 0 | 67.57% |  | 2813 | 2813 | 1105
|  |  | - Vốn nước ngoài |  |  | 180181 | 87801 | 0 | 0 | 82956 | 0 | 0 | 31317 |  |  | 162889 | 162889 | 4712
| 7583089 | 13 | Tăng cường cơ sở vật chất Trạm KTHV Phú Quý thuộc Đài KTTV khu vực Nam Trung Bộ | 2021-2023 | 481/QĐ-TCKTTV ngày 30/10/2020 | 14500 | 6700 | 7500 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 14300 | 14300 | 7800
| 7552516 | 14 | Đầu tư đồng bộ trạm Khí tượng Hải văn Ba Lạt; trạm Thủy văn Thượng Cát và trạm Thủy văn môi trường Hà Nội thuộc Đài KTTV khu vực Đồng bằng Bắc Bộ | 2021-2023 | 655/QĐ-TCKTTV ngày 24/12/2020 | 33866 | 1050 | 25000 | 25000 | 0 | 7253 | 7253 | 0 | 29.01% |  | 33616 | 33616 | 25000
| 7865633 | 15 | Đầu tư cấp bách trạm Khí tượng Hải văn Bạch Long Vỹ thuộc Đài KTTV khu vực Đông Bắc | 2021-2023 | 666/QĐ-TCKTTV ngày 25/12/2020 | 16200 | 6800 | 7300 | 7300 | 0 | 3061 | 3061 | 0 | 41.93% |  | 15900 | 15900 | 9700
|  | 16 | Xây dựng nhà điều hành quan trắc, dự báo, cảnh báo thiên tai và giám sát biến đổi khí hậu khu vực Việt Bắc | 2021-2024 | 957/QĐ-BTNMT ngày 17/4/2020 | 57435 | 500 | 11000 | 11000 | 0 | 491 | 491 | 0 | 4.464% |  | 59500 | 59500 | 20000
|  | 17 | Xây dựng Trung tâm điều hành KTTV khu vực Tây Nguyên phục vụ dự báo cảnh báo thiên tai | 2021-2024 | 949/QĐ-BTNMT ngày 16/4/2020 | 57962 | 500 | 12000 | 12000 | 0 | 316 | 316 | 0 | 2.633% |  | 58000 | 58000 | 20000
|  | 18 | Đầu tư xây dựng mới trạm ra đa thời tiết và thám không vô tuyến Trường Sa phục vụ công tác dự báo KTTV |  |  | 277000 | 200 | 2117 | 2117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 277000 | 277000
| 7817830 | 19 | Quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 | 2021 - 2023 | 1314/QĐ-BTNMT ngày 07/5/2021 | 16391 | 3000 | 12422 | 12422 | 0 | 276 | 276 | 0 | 2.222% |  | 15391 | 15391 | 13891
|  | V | Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam |  |  | 67386 | 29340 | 38877 | 38046 | 831 | 635 | 635 | 0 | 1.669% |  | 47386 | 47386 | 38046
0012 | 7827051 | 18 | Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 | 2020-2022 | 25/QĐ-TTg ngày 23/4/2020; QĐ 319/QĐ-BTNMT-m ngày 10/11/2020 | 28240 | 12340 | 16404 | 15900 | 504 | 212 | 212 | 0 | 1.333% |  | 18240 | 18240 | 15900
0012 | 7827513 | 19 | Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 | 2020-2022 | 22/NQ-CP ngày 24/7/2020; 400/QĐ-BTNMT ngày 05/3/2021 | 39146 | 17000 | 22283 | 22146 | 137 | 423 | 423 | 0 | 1.91% |  | 29146 | 29146 | 22146
|  |  | Dự án Tăng cường năng lực trang thiết bị kỹ thuật hiện đại phục vụ công tác ĐTCB và quản lý tổng hợp TNMT biển và hải đảo (giai đoạn 1) | 2021-2024 | 1068/QĐ-BTNMT ngày 31/5/2021 | 350000 |  | 190 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0
|  | VII | Cục Quản lý Tài nguyên nước |  |  | 30008 | 20683 | 817 | 750 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 12126 |  | 750
Xây dựng hệ thống quan trắc, giám sám việc vận hành của các hồ chứa thủy điện và hệ thống hỗ trợ ra quyết định vận hành hồ chứa thủy điện trên lưu vực sông Hồng - Thái Bình |  | 2: Xây dựng hệ thống quan trắc, giám sám việc vận hành của các hồ chứa thủy điện và hệ thống hỗ trợ ra quyết định vận hành hồ chứa thủy điện trên lưu vực sông Hồng - Thái Bình; 3: 2021-2025; Số QĐ, ngày, tháng, năm 4: 2890/QĐ-BTNMT ngày 22/12/2020; Tổng mức đầu tư 5: 4663; Tổng mức đầu tư 6: 0; Tổng số 7: 16; Kế hoạch vốn năm 2022 điều chỉnh lần 1 8: 0; Kế hoạch vốn năm 2021 kéo dài 9: 16; Tổng số 10: 0; Kế hoạch vốn năm 2022 điều chỉnh lần 1 11: 0; Kế hoạch vốn năm 2021 kéo dài 12: 0
| 7824331 | 20 | Quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 | 2017 - 2021 | 1748/QĐ-TTg ngày 04/12/2019; 1244/QĐ-BTNMT ngày 23/6/2021 | 30008 | 20683 | 801 | 750 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 12126 | 12126 | 750
|  | VIII | Cục Viễn thám quốc gia |  |  | 824561 | 170100 | 147775 | 147762 | 13 | 32100 | 32100 |  | 21.72% |  | 207989 | 207989 | 173391
|  |  | - Vốn trong nước |  |  | 343491 | 170100 | 136775 | 147762 | 13 | 32100 | 32100 | 0 | 21.72% |  | 207989 | 207989 | 173391
|  |  | - Vốn nước ngoài |  |  | 481070 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0003 | 7583194 | 21 | Tăng cường năng lực giám sát tài nguyên môi trường cho cục Viễn thám quốc gia tại số 79 Văn Tiến Dũng | 2018-2022 | 2656/QĐ-BTNMT ngày 27/10/2017 | 249862 | 105100 | 136775 | 136762 | 13 | 32100 | 32100 | 0 | 23.47% |  | 179862 | 179862 | 144762
0003 | 7555188 | 22 | Dự án “Xây dựng Trạm dò tìm, tiếp nhận dữ liệu và Trung tâm xử lý dữ liệu ảnh vệ tinh” thuộc khuôn khổ hợp tác ASEAN - Ấn Độ | 2020-2022 | 2672/QĐ-BTNMT ngày 30/10/2017 | 574699 | 65000 | 11000 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 28127 | 28127 | 28629
|  |  | - Vốn trong nước |  |  | 93629 | 65000 |  | 11000 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 28127 | 28127 | 28629
|  |  | - Vốn nước ngoài |  |  | 481070 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | IX | Cục Đo đạc bản đồ và thông tin địa lý |  |  | 817674 | 122000 | 248260 | 248260 | 0 | 24393 | 24393 | 0 | 9.826% |  | 806000 | 806000 | 200000
0011 | 7818851 | 23 | Dự án "Đầu tư hạ tầng xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia phục vụ xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia và Chính phủ điện tử" | 2020-2023 | 2515/QĐ-BTNTM 06/11/2020 | 398000 | 120000 | 198260 | 198260 | 0 | 24393 | 24393 | 0 | 12.3% |  | 388000 | 388000 | 200000
|  | 24 | “Hiện đại hóa mạng lưới độ cao quốc gia phục vụ công tác quy hoạch, xây dựng, phát triển kinh tế xã hội và ứng phó với biến đổi khí hậu tại một số thành phố lớn và khu vực ven biển” |  |  | 419674 | 2000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 418000 | 418000
|  | X | Văn phòng Bộ TN&MT |  |  | 717900 | 128405 | 281324 | 280000 | 1324 | 185465 | 185465 | 0 | 66.24% |  | 620599 | 620599 | 280000
0003 | 7836937 | 25 | Sửa chữa, nâng cấp công trình trụ sở cơ quan Bộ Tài nguyên và Môi trường tại số 10 Tôn Thất Thuyết, Hà Nội | 2021-2023 | 2624/QĐ-BTNMT ngày 20/11/2020 | 44900 | 20500 | 20000 | 20000 | 0 | 5710 | 5710 | 0 | 28.55% |  | 44400 | 44400 | 20000
0003 | 7712132 | 26 | Đầu tư Khu liên cơ quan quản lý nhà nước trực thuộc Bộ | 2020-2023 | 156/QĐ-BTNMT ngày 26/01/2021; 1342/QĐ-BTNMT ngày 08/7/2021 | 673000 | 107905 | 261324 | 260000 | 1324 | 179755 | 179755 | 0 | 69.14% |  | 576199 | 576199 | 260000
|  | XI | Trung tâm QH&ĐT tài nguyên nước |  |  | 34279 | 5150 | 25000 | 25000 | 0 | 4043 | 4043 | 0 | 16.17% |  | 34129 | 34129 | 20000
| 7832153 | 27 | Dự án "Xây mới 66 điểm quan trắc tài nguyên nước dưới đất thuộc khu vực duyên hải Nam Trung Bộ | 2021-2023 | 3012/QĐ-BTNMT ngày 29/12/2020 | 34279 | 5150 | 25000 | 25000 | 0 | 4043 | 4043 | 0 | 16.17% |  | 34129 | 34129 | 20000
|  | XII | Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng |  |  | 1038553 | 605482 | 259800 | 143741 | 116059 | 57402 | 41737 | 15665 | 29.04% |  | 815421 | 726632 | 372977
|  |  | - Vốn trong nước |  |  | 112777 | 99098 | 4956 | 1870 | 3086 | 847 | 439 | 408 | 23.48% |  | 31149 | 24632 | 2570
|  |  | - Vốn nước ngoài |  |  | 925776 | 506384 | 254844 | 141871 | 112973 | 56555 | 41298 | 15257 | 29.11% |  | 784272 | 702000 | 370407
0003 | 7602804 | 28 | Tiểu Dự án 1: “Đầu tư nâng cấp và hoàn thiện hệ thống quan trắc, giám sát tài nguyên nước mặt tại Đồng bằng sông Cửu Long” | 2017 - 2021 | 129/QĐ-BTNMT ngày 25/01/2021; 411/QĐ-BTNMT ngày 09/3/2021 | 204336 | 137253 | 52339 | 17936 | 34403 | 2224 | 2224 | 0 | 12.4% |  | 175138 | 133840 | 34131
|  |  | - Vốn trong nước |  |  | 25255 | 23600 |  | 640 | 1766 |  | 242 | 0 |  |  | 4840 | 4840 | 1340
|  |  | - Vốn nước ngoài |  |  | 179081 | 113653 |  | 17296 | 32637 |  | 1982 | 0 |  |  | 170298 | 129000 | 32791
0003 | 7602812 | 29 | Tiểu Dự án 2: “Nâng cấp xây dựng mạng quan trắc nước dưới đất Đồng bằng sông Cửu Long trong điều kiện biến đổi khí hậu” | 2017 - 2021 | 1360/QĐ-BTNMT ngày 22/6/2020; 411/QĐ-BTNMT ngày 09/3/2021 | 220592 | 203456 | 48320 | 0 | 48320 | 4571 | 0 | 4571 |  |  | 140351 | 97000 | 0
|  |  | - Vốn trong nước |  |  | 35157 | 34371 |  |  | 1320 |  | 0 | 408 |  |  | 19517 | 13000 | 0
|  |  | - Vốn nước ngoài |  |  | 185435 | 169085 |  |  | 47000 |  | 0 | 4163 |  |  | 120834 | 84000 | 0
0003 | 7602786 | 30 | Tiểu Dự án 3: “Xây dựng Hệ thống giám sát biến động bờ sông, bờ biển khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long bằng Công nghệ viễn thám" | 2017 - 2021 | 2488/QĐ-BTNMT ngày 28/10/2016; 411/QĐ-BTNMT ngày 09/3/2021 | 275929 | 210554 | 42054 | 41805 | 249 | 0 | 39513 | 0 | 94.52% |  | 182214 | 180792 | 64285
|  |  | - Vốn trong nước |  |  | 25047 | 22727 |  | 1230 | 0 |  | 197 | 0 |  |  | 6792 | 6792 | 1230
|  |  | - Vốn nước ngoài |  |  | 250882 | 187827 |  | 40575 | 249 |  | 39316 | 0 |  |  | 175422 | 174000 | 63055
0003 | 7602817 | 31 | Tiểu Dự án 4: “Đầu tư trung tâm dữ liệu vùng Đồng bằng Sông Cửu Long tích hợp dữ liệu tài nguyên và môi trường của khu vực phục vụ phân tích, đánh giá hỗ trợ ra quyết định về phát triển bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu" | 2018 - 2022 | 2657/QĐ-BTNMT ngày 27/10/2017; 411/QĐ-BTNMT ngày 09/3/2021 | 337696 | 54219 | 117087 | 84000 | 33087 | 11094 | 0 | 11094 | 0% |  | 317718 | 315000 | 274561
|  |  | - Vốn trong nước |  |  | 27318 | 18400 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | - Vốn nước ngoài |  |  | 310378 | 35819 |  | 84000 | 33087 |  | 0 | 11094 |  |  | 317718 | 315000 | 274561
|  | XIII | Trường Đại học TNMT TP. Hồ Chí Minh |  |  | 495349 | 215500 | 84500 | 84500 | 0 | 19012 | 19012 | 0 | 22.5% |  | 104500 | 104500 | 84500
0111 | 7489912 | 32 | Xây dựng cơ sở vật chất Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh (giai đoạn1) | 2019-2022 | 3283/QĐ-BTNMT ngày 29/10/2018 | 495349 | 215500 | 84500 | 84500 | 0 | 19012 | 19012 | 0 | 22.5% |  | 104500 | 104500 | 84500

## TC Môi trường
PHỤ LỤC 02
BÁO CÁO TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022 CỦA TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG
Đơn vị: triệu đồng
STT | Nội dung | Thời gian khởi công và hoàn thành | Quyết định đầu tư dự án (Điều chỉnh nếu có) |  | Luỹ kế vốn đã bố trí đến hết năm 2021 | Kế hoạch đầu tư năm 2022 | Giải ngân 2022 | Tỷ lệ giải ngân (%) | Trung hạn 2021-2025 TTgCP giao | Trung hạn 2021-2025 Bộ giao
|  |  | Số QĐ, ngày, tháng, năm | Tổng mức đầu tư
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10
| Tổng cục Môi trường |  |  | 675785 | 99807 | 326377 | 40419 | 12.38%
1 | Đầu tư xây dựng Trung tâm tích hợp, xử lý thông tin, dữ liệu và điều hành mạng lưới Quan trắc môi trường quốc gia | 2020-2023 | 2772/QĐ-BTNTM 30/10/2019 | 109914 | 67363 | 36829 | 823 | 2.235%
2 | Dự án "Đầu tư xây dựng mạng lưới quan trắc môi trường không khí (giai đoạn I)" | 2020-2023 | 2963/QĐ-BTNMT ngày 28/12/2020 | 514389 | 22000 | 250000 | 39596 | 15.84%
3 | Quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 | 2020 - 2022 | 174/QĐ-TTg ngày 03/2/2020; 2842/QĐ-BTNMT 15/12/2020; 1417/QĐ-BTNMT ngày 20/07/2021 | 27444 | 6444 | 21000 | 0 | 0%
4 | Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 | 2020 - 2022 | 274/QĐ-TTg ngày 18/02/2020; 973/QĐ-BTNMT ngày 17/5/2021; 1409/QĐ-BTNMT ngày 16/7/2021 | 24038 | 4000 | 18548 | 0 | 0%

## TC Đất Đai
PHỤ LỤC 03
BÁO CÁO TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022 CỦA TỔNG CỤC ĐẤT ĐAI
Đơn vị: triệu đồng
STT | Nội dung | Thời gian khởi công và hoàn thành | Quyết định đầu tư dự án (Điều chỉnh nếu có) |  | Luỹ kế vốn đã bố trí đến hết năm 2021 | Kế hoạch đầu tư năm 2022 | Giải ngân 2022 | Tỷ lệ giải ngân (%)
|  |  | Số QĐ, ngày, tháng, năm | Tổng mức đầu tư
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10
| Tổng cục Quản lý đất đai |  |  | 84965 | 22256 | 20176 | 374 | 1.854%
| - Vốn trong nước |  |  | 57214 | 16123 | 12600 | 374 | 2.968%
| - Vốn nước ngoài |  |  | 27751 | 6133 | 7576 | 0 | 0%
5 | Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (VILG) (Phần do Tổng cục Quản lý đất đai thực hiện từ nguồn NSTW) | 2017 - 2022 | 1236/QĐ-BTNMT ngày 30/5/2016 | 84965 | 22256 | 20176 | 374 | 1.854%
| - Vốn trong nước |  |  | 57214 | 16123 | 12600 | 374 | 2.968%
| - Vốn nước ngoài |  |  | 27751 | 6133 | 7576 | 0 | 0%

## TC ĐCKS
PHỤ LỤC 04
BÁO CÁO TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022 CỦA TỔNG CỤC ĐỊA CHẤT KHOÁNG SẢN
Đơn vị: triệu đồng
STT | Nội dung | Thời gian khởi công và hoàn thành | Quyết định đầu tư dự án (Điều chỉnh nếu có) |  | Luỹ kế vốn đã bố trí đến hết năm 2021 | Kế hoạch đầu tư năm 2022 | Giải ngân 2022 | Tỷ lệ giải ngân (%)
|  |  | Số QĐ, ngày, tháng, năm | Tổng mức đầu tư
| Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam |  |  | 253955 | 18000 | 63370 | 12260 | 19.35%
6 | Xây dựng cơ sở vật chất và đầu tư trang thiết bị cho Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc và Liên đoàn Địa chất và Khoáng sản biển | 2021-2023 | 2956/QĐ-BTNMT ngày 28/12/2020 | 99058 | 10500 | 40000 | 12260 | 30.65%
7 | Xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật Liên đoàn địa chất Xạ- Hiếm | 2021-2024 | 1630/QĐ-BTNMT ngày 19/8/2021 | 99168 | 1000 | 20000 | 0 | 0%
8 | Xây dựng cơ sở kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị đo lường vật lý và phân loại lưu giữ, bảo quản mẫu phóng xạ, Liên đoàn Vật lý địa chất | 2023-2026 | 1087/QĐ-BTNMT ngày 01/6/2021 | 45000 | 0 | 1000 | 0 | 0%
9 | Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 | 2021 - 2022 | 1191/QĐ-BTNMT ngày 15/6/2021 | 10729 | 6500 | 2370 | 0 | 0%

## TC KTTV
PHỤ LỤC 05
BÁO CÁO TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022 CỦA TỔNG CỤC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
Đơn vị: triệu đồng
STT | Nội dung | Thời gian khởi công và hoàn thành | Quyết định đầu tư dự án (Điều chỉnh nếu có) |  | Luỹ kế vốn đã bố trí đến hết năm 2021 | Kế hoạch đầu tư năm 2022 | Giải ngân 2022 | Tỷ lệ giải ngân (%)
|  |  | Số QĐ, ngày, tháng, năm | Tổng mức đầu tư
| Tổng cục Khí tượng Thủy văn |  |  | 382248 | 91464 | 77965 | 11820 | 15.16%
| - Vốn trong nước |  |  | 202067 | 22358 | 77965 | 11820 | 15.16%
| - Vốn nước ngoài |  |  | 180181 | 69106 | 0 | 0 | 0%
10 | Tiểu dự án Đầu tư xây dựng mạng lưới quan trắc, giám sát tài nguyên nước và tăng cường công tác điều phối việc vận hành liên hồ chứa trên lưu vực Sông Vu Gia - Thu Bồn và lưu vực Sông Cả thuộc Hợp phần 2: Quản lý an toàn đập thuộc dự án "Sửa chữa và nâng cao an toàn đập" (WB8) | 2019-2020 | 1733/QĐ-BTNMT ngày 07/8/2020 | 185894 | 73714 | 626 | 423 | 67.57%
| - Vốn trong nước |  |  | 5713 | 4608 | 626 | 423 | 67.57%
| - Vốn nước ngoài |  |  | 180181 | 69106 | 0 | 0 | 0%
11 | Tăng cường cơ sở vật chất Trạm KTHV Phú Quý thuộc Đài KTTV khu vực Nam Trung Bộ | 2021-2023 | 481/QĐ-TCKTTV ngày 30/10/2020 | 14500 | 6700 | 7500 | 0 | 0%
12 | Đầu tư đồng bộ trạm Khí tượng Hải văn Ba Lạt; trạm Thủy văn Thượng Cát và trạm Thủy văn môi trường Hà Nội thuộc Đài KTTV khu vực Đồng bằng Bắc Bộ | 2021-2023 | 655/QĐ-TCKTTV ngày 24/12/2020 | 33866 | 1050 | 25000 | 7253 | 29.01%
13 | Đầu tư cấp bách trạm Khí tượng Hải văn Bạch Long Vỹ thuộc Đài KTTV khu vực Đông Bắc | 2021-2023 | 666/QĐ-TCKTTV ngày 25/12/2020 | 16200 | 6500 | 7300 | 3061 | 41.93%
14 | Xây dựng nhà điều hành quan trắc, dự báo, cảnh báo thiên tai và giám sát biến đổi khí hậu khu vực Việt Bắc | 2021-2024 | 957/QĐ-BTNMT ngày 17/4/2020 | 57435 | 500 | 11000 | 491 | 4.464%
15 | Xây dựng Trung tâm điều hành KTTV khu vực Tây Nguyên phục vụ dự báo cảnh báo thiên tai | 2021-2024 | 949/QĐ-BTNMT ngày 16/4/2020 | 57962 | 500 | 12000 | 316 | 2.633%
16 | Đầu tư xây dựng mới trạm ra đa thời tiết và thám không vô tuyến Trường Sa phục vụ công tác dự báo KTTV |  |  | 277000 | 200 | 2117 | 0 | 0%
17 | Quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 | 2021 - 2023 | 1314/QĐ-BTNMT ngày 07/5/2021 | 16391 | 2500 | 12422 | 276 | 2.222%
8 | Đầu tư tăng cường cơ sở vật chất Trung tâm điều hành và các Trạm KTTV khu vực Trung Trung Bộ | 2021-2024 | 1491/QĐ-BTNMT ngày 07/7/2020 | 49000 | 0 | 10000

## TC Biển
PHỤ LỤC 06
BÁO CÁO TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022 CỦA TỔNG CỤC BIỂN VÀ HẢI ĐẢO VIỆT NAM
Đơn vị: triệu đồng
STT | Nội dung | Thời gian khởi công và hoàn thành | Quyết định đầu tư dự án (Điều chỉnh nếu có) |  | Luỹ kế vốn đã bố trí đến hết năm 2021 | Kế hoạch đầu tư năm 2022 | Giải ngân 2022 | Tỷ lệ giải ngân (%)
|  |  | Số QĐ, ngày, tháng, năm | Tổng mức đầu tư
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10
V | Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam |  |  | 67756 | 29340 | 38046 | 635 | 1.669%
1 | Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 | 2020-2022 | 25/QĐ-TTg ngày 23/4/2020; QĐ 319/QĐ-BTNMT-m ngày 10/11/2020 | 28240 | 12340 | 15900 | 212 | 1.333%
2 | Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 | 2020-2022 | 22/NQ-CP ngày 24/7/2020; 400/QĐ-BTNMT ngày 05/3/2021 | 39516 | 17000 | 22146 | 423 | 1.91%

## Cuc QLTNN
PHỤ LỤC 08
BÁO CÁO TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022 CỦA CỤC QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC
Đơn vị: triệu đồng
STT | Nội dung | Thời gian khởi công và hoàn thành | Quyết định đầu tư dự án (Điều chỉnh nếu có) |  | Luỹ kế vốn đã bố trí đến hết năm 2021 | Kế hoạch đầu tư năm 2022 | Giải ngân 2022 | Tỷ lệ giải ngân (%)
|  |  | Số QĐ, ngày, tháng, năm | Tổng mức đầu tư
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10
| Cục Quản lý Tài nguyên nước |  |  | 30008 | 20683 | 750 | 0 | 0%
1 | Quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 | 2017 - 2021 | 1748/QĐ-TTg ngày 04/12/2019; 1244/QĐ-BTNMT ngày 23/6/2021 | 30008 | 20683 | 750 | 0

## Cục VTQG
PHỤ LỤC 09
BÁO CÁO TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022 CỦA CỤC VIỄN THÁM QUỐC GIA
Đơn vị: triệu đồng
STT | Nội dung | Thời gian khởi công và hoàn thành | Quyết định đầu tư dự án (Điều chỉnh nếu có) |  | Luỹ kế vốn đã bố trí đến hết năm 2021 | Kế hoạch đầu tư năm 2022 | Giải ngân 2022 | Tỷ lệ giải ngân (%)
|  |  | Số QĐ, ngày, tháng, năm | Tổng mức đầu tư
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10
| Cục Viễn thám quốc gia |  |  | 824561 | 170100 | 147762 | 32100 | 21.72%
| - Vốn trong nước |  |  | 343491 | 170100 | 147762 | 32100 | 21.72%
| - Vốn nước ngoài |  |  | 481070 | 0 | 0 | 0
1 | Tăng cường năng lực giám sát tài nguyên môi trường cho cục Viễn thám quốc gia tại số 79 Văn Tiến Dũng | 2018-2022 | 2656/QĐ-BTNMT ngày 27/10/2017 | 249862 | 105100 | 136762 | 32100 | 23.47%
2 | Dự án “Xây dựng Trạm dò tìm, tiếp nhận dữ liệu và Trung tâm xử lý dữ liệu ảnh vệ tinh” thuộc khuôn khổ hợp tác ASEAN - Ấn Độ | 2020-2022 | 2672/QĐ-BTNMT ngày 30/10/2017 | 574699 | 65000 | 11000 | 0 | 0%
| - Vốn trong nước |  |  | 93629 | 65000 | 11000 | 0 | 0%
| - Vốn nước ngoài |  |  | 481070 | 0 | 0 | 0

## Cục ĐĐBĐ
PHỤ LỤC 10
BÁO CÁO TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022 CỦA ĐA ĐẠC BẢN ĐỒ VÀ THÔNG TIN ĐỊA LÝ
Đơn vị: triệu đồng
STT | Nội dung | Thời gian khởi công và hoàn thành | Quyết định đầu tư dự án (Điều chỉnh nếu có) |  | Luỹ kế vốn đã bố trí đến hết năm 2021 | Kế hoạch đầu tư năm 2022 | Giải ngân 2022 | Tỷ lệ giải ngân (%)
|  |  | Số QĐ, ngày, tháng, năm | Tổng mức đầu tư
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10
| Cục Đo đạc bản đồ và thông tin địa lý |  |  | 398000 | 120000 | 198260 | 24393 | 12.3%
1 | Dự án "Đầu tư hạ tầng xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia phục vụ xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia và Chính phủ điện tử" | 2020-2023 | 2515/QĐ-BTNTM 06/11/2020 | 398000 | 120000 | 198260 | 24393 | 12.3%
2 | “Hiện đại hóa mạng lưới độ cao quốc gia phục vụ công tác quy hoạch, xây dựng, phát triển kinh tế xã hội và ứng phó với biến đổi khí hậu tại một số thành phố lớn và khu vực ven biển” |  |  | 419674 | 2000 | 50000 | 0 | 0%

## VP Bộ
PHỤ LỤC 11
BÁO CÁO TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022 CỦA VĂN PHÒNG BỘ
Đơn vị: triệu đồng
STT | Nội dung | Thời gian khởi công và hoàn thành | Quyết định đầu tư dự án (Điều chỉnh nếu có) |  | Luỹ kế vốn đã bố trí đến hết năm 2021 | Kế hoạch đầu tư năm 2022 | Giải ngân 2022 | Tỷ lệ giải ngân (%)
|  |  | Số QĐ, ngày, tháng, năm | Tổng mức đầu tư
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10
| Văn phòng Bộ TN&MT |  |  | 717900 | 128405 | 280000 | 185465 | 66.24%
23 | Sửa chữa, nâng cấp công trình trụ sở cơ quan Bộ Tài nguyên và Môi trường tại số 10 Tôn Thất Thuyết, Hà Nội | 2021-2023 | 2624/QĐ-BTNMT ngày 20/11/2020 | 44900 | 20500 | 20000 | 5710 | 28.55%
24 | Đầu tư Khu liên cơ quan quản lý nhà nước trực thuộc Bộ | 2020-2023 | 156/QĐ-BTNMT ngày 26/01/2021; 1342/QĐ-BTNMT ngày 08/7/2021 | 673000 | 107905 | 260000 | 179755 | 69.14%
0

## ttqhtnn
PHỤ LỤC 13
BÁO CÁO TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022 CỦA TRUNG TÂM QUY HOẠCH VÀ ĐIỀU TRA TÀI NGUYÊN NƯỚC
Đơn vị: triệu đồng
STT | Nội dung | Thời gian khởi công và hoàn thành | Quyết định đầu tư dự án (Điều chỉnh nếu có) |  | Luỹ kế vốn đã bố trí đến hết năm 2021 | Kế hoạch đầu tư năm 2022 | Giải ngân 2022 | Tỷ lệ giải ngân (%)
|  |  | Số QĐ, ngày, tháng, năm | Tổng mức đầu tư
Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10
| Trung tâm QH&ĐT tài nguyên nước |  |  | 34279 | 5150 | 25000 | 4043 | 16.17%
26 | Dự án "Xây mới 66 điểm quan trắc tài nguyên nước dưới đất thuộc khu vực duyên hải Nam Trung Bộ | 2021-2023 | 3012/QĐ-BTNMT ngày 29/12/2020 | 34279 | 5150 | 25000 | 4043

## Ban QLDA
PHỤ LỤC 13
BÁO CÁO TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022 CỦA ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ VÀ THÔNG TIN ĐỊA LÝ
Đơn vị: triệu đồng
STT | Nội dung | Thời gian khởi công và hoàn thành | Quyết định đầu tư dự án (Điều chỉnh nếu có) |  | Luỹ kế vốn đã bố trí đến hết năm 2021 | Kế hoạch đầu tư năm 2022 | Giải ngân 2022 | Tỷ lệ giải ngân (%)
|  |  | Số QĐ, ngày, tháng, năm | Tổng mức đầu tư
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10
| Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng |  |  | 1038553 | 587789 | 143741 | 41737 | 0.29036
| - Vốn trong nước |  |  | 112777 | 99098 | 1870 | 439 | 0.23476
| - Vốn nước ngoài |  |  | 925776 | 488691 | 141871 | 41298 | 0.2911
31 | Tiểu Dự án 1: “Đầu tư nâng cấp và hoàn thiện hệ thống quan trắc, giám sát tài nguyên nước mặt tại Đồng bằng sông Cửu Long” | 2017 - 2022 | 129/QĐ-BTNMT ngày 25/01/2021; 411/QĐ-BTNMT ngày 09/3/2021 | 204336 | 169890 | 17936 | 242 | 0.013492
| - Vốn trong nước |  |  | 25255 | 23600 | 640 | 242 | 0.37812
| - Vốn nước ngoài |  |  | 179081 | 115049 | 17296 | 1982 | 0.11459
32 | Tiểu Dự án 2: “Nâng cấp xây dựng mạng quan trắc nước dưới đất Đồng bằng sông Cửu Long trong điều kiện biến đổi khí hậu” | 2017 - 2021 | 1360/QĐ-BTNMT ngày 22/6/2020; 411/QĐ-BTNMT ngày 09/3/2021 | 220592 | 203456 | 0 | 0 | #DIV/0!
| - Vốn trong nước |  |  | 35157 | 34371 | 0 | 0 | #DIV/0!
| - Vốn nước ngoài |  |  | 185435 | 169085 | 0 | 0 | #DIV/0!
33 | Tiểu Dự án 3: “Xây dựng Hệ thống giám sát biến động bờ sông, bờ biển khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long bằng Công nghệ viễn thám" | 2017 - 2022 | 2488/QĐ-BTNMT ngày 28/10/2016; 411/QĐ-BTNMT ngày 09/3/2021 | 275929 | 210554 | 41805 | 39513 | 0.94517
| - Vốn trong nước |  |  | 25047 | 22727 | 1230 | 197 | 0.16016
| - Vốn nước ngoài |  |  | 250882 | 187827 | 40575 | 39316 | 0.96897
34 | Tiểu Dự án 4: “Đầu tư trung tâm dữ liệu vùng Đồng bằng Sông Cửu Long tích hợp dữ liệu tài nguyên và môi trường của khu vực phục vụ phân tích, đánh giá hỗ trợ ra quyết định về phát triển bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu" | 2018 - 2022 | 2657/QĐ-BTNMT ngày 27/10/2017; 411/QĐ-BTNMT ngày 09/3/2021 | 337696 | 54217 | 84000 | 0 | 0
| - Vốn trong nước |  |  | 27318 | 18400 | 0 | 0 | #DIV/0!
| - Vốn nước ngoài |  |  | 310378 | 16730 | 84000 | 0 | 0

## Trường TPHCM
PHỤ LỤC 14
BÁO CÁO TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Đơn vị: triệu đồng
STT | Nội dung | Thời gian khởi công và hoàn thành | Quyết định đầu tư dự án (Điều chỉnh nếu có) |  | Luỹ kế vốn đã bố trí đến hết năm 2021 | Kế hoạch đầu tư năm 2022 | Giải ngân 2022 | Tỷ lệ giải ngân (%)
|  |  | Số QĐ, ngày, tháng, năm | Tổng mức đầu tư
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10
| Trường Đại học TNMT TP. Hồ Chí Minh |  |  | 495421 | 215500 | 84500 | 19012 | 22.5%
35 | Xây dựng cơ sở vật chất Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh (giai đoạn1) | 2019-2022 | 3283/QĐ-BTNMT ngày 29/10/2018 | 495421 | 215500 | 84500 | 19012