## Slide 1: KẾ HOẠCH CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ SỐ VÀ XÃ HỘI SỐ ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 411/QĐ-TTG NGÀY 31 THÁNG 3 NĂM 2022 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
BÙI MẠNH KHÔI
TRƯỞNG PHÒNG KH-TC
CỤC CĐS VÀ THÔNG TIN DỮ LIỆU TNMT
Notes: Kinh tế số là hoạt động kinh tế sử dụng công nghệ số và dữ liệu số làm yếu tố đầu vào chính, sử dụng môi trường số làm không gian hoạt động chính, sử dụng công nghệ thông tin - viễn thông để tăng năng suất lao động, đổi mới mô hình kinh doanh và tối ưu hóa cấu trúc nền kinh tế.
Xã hội số là xã hội tích hợp công nghệ số một cách tự nhiên và mặc định vào mọi mặt đời sống, người dân được kết nối, có khả năng tương tác và thành thạo kỹ năng số để sử dụng các dịch vụ số, từ đó, hình thành các mối quan hệ mới trong môi trường số, hình thành thói quen số và văn hóa số.

## Slide 2: NỘI DUNG
I. CĂN CỨ ĐỀ XUẤT
II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
III. NHIỆM VỤ VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

## Slide 3: I. CĂN CỨ ĐỀ XUẤT
Phát triển kinh tế số và xã hội số Tài nguyên và Môi trường
1. Xây dựng và tổ chức triển khai Kế hoạch hành động phát triển kinh tế số và xã hội số trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, sử dụng năng lượng tái tạo và carbon thấp, thân thiện với môi trường.
2. Xây dựng và tổ chức triển khai hạ tầng số, nền tảng dữ liệu số ngành tài nguyên và môi trường, ưu tiên xây dựng nền tảng dữ liệu đất đai quốc gia, bản đồ số quốc gia mở bảo đảm cung cấp, chia sẻ dữ liệu, thông tin, hình thành các dịch vụ, mô hình kinh doanh mới, khai thác hiệu quả hệ sinh thái số về tài nguyên và môi trường, đóng góp các nền tảng số cho phát triển kinh tế số, xã hội số.
3. Xây dựng, trình ban hành và tổ chức triển khai Chiến lược tổng thể tài nguyên số trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường đến năm 2030 và định hướng đến năm 2035 làm định hướng phát triển kinh tế số, xã hội số ngành tài nguyên và môi trường.
4. Mở mới, triển khai đào tạo chuyên ngành về khoa học dữ liệu, chuyển đổi số tài nguyên và môi trường tại các cơ sở đào tạo đại học, sau đại học trong ngành tài nguyên và môi trường.
Quyết định số 411/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

## Slide 4: I. CĂN CỨ ĐỀ XUẤT
Bộ Tài nguyên và Môi trường
1. Xây dựng tiêu chí đánh giá, xét duyệt, công bố các nền tảng số quốc gia trong lĩnh vực quản lý gồm: Nền tảng quốc gia về bản đồ số. Chủ trì phối hợp với các bộ ngành, địa phương đánh giá, xét duyệt, công bố và thúc đẩy sử dụng các nền tảng số quốc gia thuộc lĩnh vực quản lý phục vụ nhu cầu quản trị, quy hoạch, phát triển kinh tế số, xã hội số.
2. Rà soát, xây dựng và ban hành các tiêu chuẩn, kỹ thuật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường nhằm thúc đẩy khả năng kết nối, tương thích giữa các nền tảng số cả về theo chiều dọc (giữa các nền tảng trong cùng ngành lĩnh vực) và theo chiều ngang (giữa các nền tảng khác lĩnh vực) phù hợp với tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế.
3. Nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ mới, tiềm năng như blockchain để xây dựng và triển khai thí điểm hệ thống quản trị tín chỉ carbon, giúp doanh nghiệp và quốc gia quản lý, giảm lượng khí thải carbon hướng tới mục tiêu chuyển đổi kép: chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.
Kế hoạch hành động quốc gia về phát triển kinh tế số giai đoạn 2024-2025 (Dự thảo )
Notes: 1. Quyết định số 749/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;
2. Quyết định số 942/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030;
3. QĐ 417/BTNMT và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Bộ TNMT phát triển KTS

## Slide 5: II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
Xây dựng kế hoạch và tổ chức đồng bộ có trọng điểm, hiệu quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế số và xã hội số trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường tại Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
Xác định đầy đủ, cụ thể, trọng tâm, trọng điểm, lộ trình thực hiện và bảo đảm tính khả thi thực hiện các nhiệm vụ của Bộ Tài nguyên và Môi trường, ngành tài nguyên và môi trường được giao.

## Slide 6: III. NHIỆM VỤ VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN
Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về kinh tế số và xã hội số, phát triển kinh tế số và xã hội số trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; lồng ghép nội dung về kinh tế số, xã hội số trong các sự kiện, hoạt động của ngành.
1. Nâng cao nhận thức; hoàn thiện thể chế, chính sách
Notes: - Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ.
- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thông tin, truyền thông trực thuộc Bộ, các đơn vị liên quan.
- Thời gian thực hiện: Năm 2023 - 2025 và các năm tiếp theo.
- Hoàn thiện thể chế, chính sách và môi trường pháp lý là nhiệm vụ xuyên suốt, có mức độ ưu tiên cao nhất, được lồng ghép trong tất các các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế số và xã hội số.

## Slide 7: III. NHIỆM VỤ VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN
Rà soát sửa đổi, bổ sung, xây dựng cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường phù hợp với yêu cầu của phát triển kinh tế số, xã hội số, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, bảo đảm hoạt động trực tuyến đạt tỷ lệ từ 50% trở lên trong hoạt động của ngành ngành tài nguyên và môi trường.
1. Nâng cao nhận thức; hoàn thiện thể chế, chính sách
Notes: - Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế, Vụ Kế hoạch - Tài chính.
- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị trực thuộc Bộ.
- Thời gian thực hiện: Năm 2024 - 2025 và các năm tiếp theo.

## Slide 8: III. NHIỆM VỤ VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN
Rà soát, sửa đổi, ban hành mới quy định, chính sách về tài sản dữ liệu, mua bán dữ liệu, dịch vụ dữ liệu, phí, lệ phí, thanh toán trực tuyến, hợp đồng điện tử đối với hoạt động cung cấp, kết nối chia sẻ dữ liệu số tài nguyên và môi trường tạo nguồn thu làm giàu, duy trì, phát triển dữ liệu.
1. Nâng cao nhận thức; hoàn thiện thể chế, chính sách
Notes: - Đơn vị chủ trì: Vụ Kế hoạch - Tài chính.
- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị trực thuộc Bộ.
- Thời gian thực hiện: Năm 2024 - 2025.

## Slide 9: III. NHIỆM VỤ VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN
Rà soát, xây dựng và ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ngành tài nguyên và môi trường bảo vệ chủ quyền số quốc gia, bảo đảm khả năng kết nối, tương thích giữa các nền tảng số, dữ liệu số theo chiều dọc (các nền tảng trong cùng ngành lĩnh vực) và theo chiều ngang (giữa các nền tảng khác lĩnh vực), phù hợp với tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế.
1. Nâng cao nhận thức; hoàn thiện thể chế, chính sách
Notes: - Đơn vị chủ trì: Vụ Khoa học và Công nghệ; Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường.
- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị trực thuộc Bộ.
- Thời gian thực hiện: Năm 2024 - 2025 và các năm tiếp theo.

## Slide 10: III. NHIỆM VỤ VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN
Xây dựng Chiến lược tổng thể tài nguyên số trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường đến năm 2030 và định hướng đến năm 2035.
1. Nâng cao nhận thức; hoàn thiện thể chế, chính sách
Notes: - Đơn vị chủ trì: Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường, Vụ Khoa học và Công nghệ.
- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị trực thuộc Bộ, các đơn vị liên quan.
- Thời gian thực hiện: Năm 2023 - 2025.

## Slide 11: III. NHIỆM VỤ VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN
Nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao các công nghệ số mới, thử nghiệm, hỗ trợ các mô hình đổi mới sáng tạo, phát triển hệ sinh thái, nền tảng số, sản phẩm thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số ngành tài nguyên và môi trường.
2. Nghiên cứu, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo
Notes: - Đơn vị chủ trì: Vụ Khoa học và Công nghệ.
- Đơn vị phối hợp: Các viện, trường, đơn vị trực thuộc Bộ; các tổ chức, chuyên gia về khoa học, công nghệ liên quan.
- Thời gian thực hiện: Năm 2024 - 2025 và các năm tiếp theo.

## Slide 12: III. NHIỆM VỤ VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN
Xây dựng, nâng cấp, triển khai vận hành hạ tầng số, nền tảng dữ liệu số, dịch vụ số dùng chung ngành tài nguyên và môi trường.
Phát triển hạ tầng số hiện đại, đồng bộ kết hợp giữa mô hình tập trung và phân tán, trên công nghệ điện toán đám mây cung cấp khả năng quản lý, lưu trữ trên nền tảng dữ liệu lớn.
Cung cấp năng lực phân tích, xử lý, tính toán, ứng dụng giải pháp công nghệ của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; cung cấp và chia sẻ dữ liệu, thông tin về tài nguyên và môi trường phục vụ chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số ngành tài nguyên và môi trường.
3. Phát triển hạ tầng số, nền tảng số
Notes: - Đơn vị chủ trì: Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường.
- Nền tảng số là hệ thống thông tin phục vụ các giao dịch điện tử trực tuyến hoạt động theo mô hình sử dụng công nghệ số để tạo môi trường mạng cho phép nhiều bên cùng tham gia để cung cấp dịch vụ cho các tổ chức, cá nhân, có thể sử dụng ngay, đơn giản, thuận tiện, linh hoạt theo -yêu cầu, dễ dàng phổ biến trên diện rộng, các bên tham gia không cần tự đầu tư, quản lý, vận hành, duy trì.

## Slide 13: III. NHIỆM VỤ VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN
Xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia.
Hoàn thiện cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia, bản đồ số quốc gia mở.
Xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn quốc gia.
Xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia.
Xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về tài nguyên nước.
Xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia.
Các CSDL ưu tiên xây dựng, hoàn thiện từ năm 2023 đến 2025.
4. Phát triển dữ liệu số, mô hình số dựa trên dữ liệu
Notes: - Dữ liệu và khả năng sẵn sàng kết nối, chia sẻ dữ liệu tạo nên huyết mạch quan trọng của kinh tế số và xã hội số.
- Dữ liệu là nguyên liệu không tiêu hao, càng chia sẻ, khai thác, sử dụng thì càng phát huy giá trị.

## Slide 14: III. NHIỆM VỤ VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN
Xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu chuyên ngành, các cơ sở dữ liệu quốc gia về tài nguyên và môi trường theo thẩm quyền tại các địa phương
4. Phát triển dữ liệu số, mô hình số dựa trên dữ liệu
Notes: - Đơn vị chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị trực thuộc Bộ.
- Thời gian thực hiện: Năm 2024 - 2025 và các năm tiếp theo.

## Slide 15: III. NHIỆM VỤ VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN
a) Xây dựng tiêu chí đánh giá, xét duyệt, triển khai nền tảng bản đồ số quốc gia.
- Thời gian thực hiện: Năm 2024.
b) Xây dựng tiêu chí đánh giá, xét duyệt, triển khai nền tảng dữ liệu đất đai quốc gia.
- Thời gian thực hiện: Năm 2025.
c) Tổ chức đánh giá, xét duyệt, công bố và thúc đẩy sử dụng các nền tảng số quốc gia tổng hợp tài nguyên và môi trường quản lý phục vụ nhu cầu quản trị, phát triển kinh tế số, xã hội số.
- Thời gian thực hiện: Năm 2024 - 2025.
5. Phát triển, sử dụng nền tảng dữ liệu số
Notes: Đơn vị chủ trì: Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam.
Đơn vị chủ trì: Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai, Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất, Vụ Đất đai.
Đơn vị chủ trì: Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường.

## Slide 16: III. NHIỆM VỤ VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN
a) Xây dựng, cập nhật các chỉ tiêu kinh tế số, xã hội số trong hệ thống chỉ tiêu thống kê đo lường kinh tế số, xã hội số theo các chỉ tiêu cấp quốc gia, cấp ngành.
b) Điều tra, khảo sát, thu thập, công bố kết quả thống kê, đo lường các chỉ tiêu kinh tế số và xã hội số ngành (với các chi tiêu đã được ban hành)
6. Đo lường, giám sát triển khai
Notes: Đơn vị chủ trì: Vụ Kế hoạch - Tài chính.
Đơn vị chủ trì: Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường.
Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

## Slide 17: III. NHIỆM VỤ VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN
a) Mở mới, triển khai đào tạo chuyên ngành về khoa học dữ liệu, chuyển đổi số tài nguyên và môi trường tại các cơ sở đào tạo đại học, sau đại học trong ngành tài nguyên và môi trường.
- Đơn vị chủ trì: Các trường trực thuộc Bộ.
- Thời gian thực hiện: Năm 2024 - 2025 và các năm tiếp theo.
b) Đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số, kỹ năng phân tích và xử lý dữ liệu cho công chức, viên chức.
- Đơn vị chủ trì: Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường.
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
c) Tuyên truyền, phổ biến, giải đáp chính sách pháp luật trên các nền tảng số, các kênh truyền thông số giúp cộng đồng dễ tiếp cận, sử dụng, nâng cao nhận thức về tài nguyên và môi trường.
- Đơn vị thực hiện: Các đơn vị trực thuộc Bộ; các Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
7. Phát triển kỹ năng số, văn hóa số, xã hội số
Notes: Đơn vị chủ trì: Vụ Kế hoạch - Tài chính.
Đơn vị chủ trì: Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường.
Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
Xã hội số là xã hội tích hợp công nghệ số một cách tự nhiên và mặc định vào mọi mặt đời sống, người dân được kết nối, có khả năng tương tác và thành thạo kỹ năng số để sử dụng các dịch vụ số, từ đó, hình thành các mối quan hệ mới trong môi trường số, hình thành thói quen số và văn hóa số.

## Slide 18: IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường làm đầu mối tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai kế hoạch; theo dõi, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch; kịp thời báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về tình hình, kết quả thực hiện, khó khăn vướng mắc và đề xuất biện pháp xử lý.
2. Các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các đơn vị, tổ chức liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, chủ động tổ chức triển khai Kế hoạch bảo đảm tiến độ các nhiệm vụ được giao; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đề xuất điều chỉnh kịp thời.
3. Vụ Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm xem xét, thẩm định, báo cáo Lãnh đạo Bộ bố trí kinh phí để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, dự án trên cơ sở thực tế tình hình quản lý ngân sách của Bộ và theo quy định của pháp luật; hướng dẫn cụ thể các đơn vị thuộc Bộ trong việc lập dự toán và thực hiện thanh quyết toán theo quy định.
4. Chế độ báo cáo: Các đơn vị trực thuộc Bộ báo cáo kết quả thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được giao, gửi về Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường trước ngày 15 tháng 12 hàng năm để tổng hợp, xây dựng báo cáo hàng năm và đột xuất về kết quả thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số, báo cáo Bộ, gửi Bộ Thông tin và Truyền thông, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.
Notes: Đơn vị chủ trì: Vụ Kế hoạch - Tài chính.
Đơn vị chủ trì: Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường.
Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

## Slide 19: TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!
Notes: Đơn vị chủ trì: Vụ Kế hoạch - Tài chính.
Đơn vị chủ trì: Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường.
Thời gian thực hiện: Thường xuyên.